## WBS
구분 | 작업 | 기능 상세 | 담당자 | 완료여부 | 기간 | 9월 | [16 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월 | [29 empty] | 12월
[6 empty] | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
기획 및 설계 | 주제 선정 | 주제 확정 및 근거 수집 (API 인가 취약점 진단) | 전체 | 완료 | 09/17 ~ 09/18 | bar: 9월 17 to 9월 18
|  | 주제 교체 제안서 작성 | 심재훈 | 완료 | 09/18 | bar: 9월 18
|  | 교수·멘토 설득 | 심재훈 | 진행중 | 09/20 ~ 09/21 | bar: 9월 20 to 9월 21
| 착수 검증 | crAPI 벤치 구동 + BOLA 재현 | 심재훈 | 완료 | 09/18 | bar: 9월 18
|  | 샘플 3~4건 확대, 영향도 점수 차이 실증 | 심재훈 | 진행중 | 09/20 ~ 09/21 | bar: 9월 20 to 9월 21
|  | mitmproxy + Newman 트래픽 20~30건 수집 | 곽민경 | 진행전 | 09/21 ~ 09/22 | bar: 9월 21 to 9월 22
|  | LLM 판정 정확도 측정 (목표 70%) | 심재훈 | 진행전 | 09/21 ~ 09/22 | bar: 9월 21 to 9월 22
| 기술 스택 확정 | mitmproxy 리버스 프록시 게이트웨이 구성 확정 | 전체 | 완료 | 09/19 | bar: 9월 19
| WBS 제작 | WBS 제작 및 역할·범위 확정 | 전체 | 진행중 | 09/20 ~ 09/21 | bar: 9월 20 to 9월 21
메인 기능 | 1단계 엔드포인트 복원 | mitmproxy 애드온 수집 파이프라인 | 곽민경 | 진행전 | 09/24 ~ 10/07 | bar: 9월 24 to 10월 7
|  | 경로 변수 일반화, 엔드포인트 템플릿 복원 | 곽민경 | 진행전 | 10/01 ~ 10/14 | bar: 10월 1 to 10월 14
|  | 인증 헤더·쿠키 식별, 세션 컨텍스트 분리 | 곽민경 | 진행전 | 10/08 ~ 10/21 | bar: 10월 8 to 10월 21
|  | 엔드포인트 인벤토리 스키마 확정 | 곽민경 | 진행전 | 10/15 ~ 10/21 | bar: 10월 15 to 10월 21
| 2단계 인가 취약점 탐지 | 정적 프리필터 (LLM 호출 수 억제) | 심재훈 | 진행전 | 09/24 ~ 10/07 | bar: 9월 24 to 10월 7
|  | 세션 교차 재생 엔진 (A 리소스를 B 토큰으로 호출) | 심재훈 | 진행전 | 10/01 ~ 10/21 | bar: 10월 1 to 10월 21
|  | LLM 판정 프롬프트·출력 스키마 확정 | 심재훈 | 진행전 | 10/08 ~ 10/28 | bar: 10월 8 to 10월 28
|  | BOLA·BFLA 판정 결과 구조화 | 심재훈 | 진행전 | 10/22 ~ 11/04 | bar: 10월 22 to 11월 4
| 3단계 영향도 산정 | 한국 개인정보 유형 사전 (주민등록번호 등) | 임성빈 | 진행전 | 09/24 ~ 10/14 | bar: 9월 24 to 10월 14
|  | 개인정보보호법 분류 매핑·가중치 설계 | 임성빈 | 진행전 | 10/08 ~ 10/28 | bar: 10월 8 to 10월 28
|  | 개인정보보호위원회 처분 사례 수집·근거 문서화 | 임성빈 | 진행전 | 10/15 ~ 11/04 | bar: 10월 15 to 11월 4
|  | 엔드포인트별 영향도 점수·수정 우선순위 산출 | 임성빈 | 진행전 | 10/29 ~ 11/18 | bar: 10월 29 to 11월 18
출력·통합 | 리포트 | 진단 리포트 (사람용) 제작 | 공동 | 진행전 | 11/05 ~ 11/18 | bar: 11월 5 to 11월 18
|  | 기계 판독용 출력 스키마 확정 | 공동 | 진행전 | 11/05 ~ 11/18 | bar: 11월 5 to 11월 18
| 통합 | 4단계 파이프라인 통합 | 공동 | 진행전 | 11/12 ~ 11/25 | bar: 11월 12 to 11월 25
|  | 데모 시나리오 구성 | 공동 | 진행전 | 11/19 ~ 11/25 | bar: 11월 19 to 11월 25
평가·실험 | 벤치마크 | crAPI 3건 + VAmPI 2건 벤치 고정 | 양유상 | 진행전 | 09/24 ~ 10/07 | bar: 9월 24 to 10월 7
|  | 평가 자동화 스크립트 제작 | 양유상 | 진행전 | 10/08 ~ 10/28 | bar: 10월 8 to 10월 28
| 비교 실험 | ZAP Access Control·Autorize 입력량 비교 | 양유상 | 진행전 | 11/12 ~ 11/25 | bar: 11월 12 to 11월 25
|  | 필드 분류 베이스라인 Presidio 대조 | 양유상 | 진행전 | 11/12 ~ 11/25 | bar: 11월 12 to 11월 25
|  | 실험 결과 정리·수치화 | 양유상 | 진행전 | 11/26 ~ 12/02 | bar: 11월 26 to 12월 2
유지보수 | 프로젝트 개선 | 오탐·성능 분석 및 개선 | 전체 | 진행전 | 11/26 ~ 12/09 | bar: 11월 26 to 12월 9
|  | 고도화 | 전체 | 진행전 | 11/26 ~ 12/09 | bar: 11월 26 to 12월 9
기타 | 문서화 | GitHub 저장소 개설·구조 정리 | 심재훈 | 진행전 | 09/24 ~ 09/30 | bar: 9월 24 to 9월 30
|  | 프로젝트 문서화 (최종보고서 / README.md) | 전체 | 진행전 | 12/03 ~ 12/09 | bar: 12월 3 to 12월 9
| 발표 | 계획 발표자료 제작 | 전체 | 진행전 | 09/21 ~ 09/22 | bar: 9월 21 to 9월 22
|  | 계획 발표 (온라인 20:00) | 전체 | 진행전 | 09/23 | bar: 9월 23
|  | 중간 발표자료 제작 | 전체 | 진행전 | 10/22 ~ 10/28 | bar: 10월 22 to 10월 28
|  | 중간 발표 | 미정 | 진행전 | 10/29 | bar: 10월 29
|  | 최종 발표자료 제작 | 전체 | 진행전 | 12/03 ~ 12/09 | bar: 12월 3 to 12월 9
|  | 최종 발표 | 미정 | 진행전 | 12/10 | bar: 12월 10
| 보고서 | 주간보고서 작성 | 전체 | 진행전 | 09/24 ~ 12/09 | bar: 9월 24 to 12월 9
| WBS | 수정사항 생길 때마다 WBS 수정 | 전체 | 진행중 | 09/20 ~ 12/10